## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 党建引领乡村治理数字化平台专项资金
主管部门 |  | 中国共产党信丰县委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党信丰县委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 163.2 | 163.2 |  | 149.6 |  | 10 | 91.67 | 7
|  | 政府预算资金 |  | 163.2 | 163.2 |  | 149.6 |  | — | 91.67 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 党建引领乡村治理数字化平台专项。 | [5 empty] | 建立党建引领乡村治理数字化平台1个，使用资金149.6万元，党建引领乡村治理数字化平台完成率达90%以上
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 治理数字化平台专项资金 |  | ≤326.5万 | 149.6 | 20 | 20 | 项目总金额为326.5万元，上年结转结余第二批党建引领乡村治理平台建设经费163.2万元，支出149.6万元，剩余部分项目未验收暂未支付尾款
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 平台打造数量 |  | ＝1个 | 1 | 20 | 20
|  |  | 质量指标 | 提升平台运行流畅度 |  | ≥90% | 85 | 10 | 8.61 | 平台有时存在卡顿
|  |  | 时效指标 | 党建引领乡村治理数字化平台完成率 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 党建引领乡村治理科技化 |  | 基本完成 | 基本达成目标 | 20 | 20
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 95 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.61