## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 组织部2024年党建专项
主管部门 |  | 中国共产党信丰县委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党信丰县委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 200.84 |  | 19.524 |  | 10 | 9.72 | 0
|  | 政府预算资金 |  | 400 | 200.84 |  | 19.523944 |  | — | 9.72 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于全县村、社区组织活动场所维修改建，党建示范点的建设，为深入贯彻党的二十大精神，落实“大强党建”工作要求，全县将以党建质量过硬为抓手，不断提升发展党员和党员教育管理水平，壮大集体经济，强化党建引领乡村治理，提升城市基层党建引领基层治理效能，统筹推进公立医院、学校、“小个专”新就业群体等各领域党建工作全面进步、全面过硬，进一步增强各层级，各领域党组织政治功能和组织功能，为建设社会主义现代化信丰提供坚强组织保证。 | [5 empty] | 维修改造村社区数量达11个，党建示范点建设达标率在90%以上，统筹推进公立医院、学校、小个专新就业群体等各领域党建工作者全面进步，提高了党员教育管理水平。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 党建专项支出经费 |  | ≤300万元 | 19.5 | 20 | 20 | 年中按实际调减了预算指标，还有部分党建示范点建设项目未完成验收，暂未支付项目资金
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 维修改造村社区数量 |  | ≥10个 | 11 | 20 | 20
|  |  | 质量指标 | 党建示范点达标率 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥90% | 80 | 10 | 7.22 | 部分党建示范点建设项目未完成验收，暂未支付项目资金
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 提高党员群众对组织建设满意度 |  | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 16 | 通过打造党建示范点建设，有效提高了党员群众对组织建设的满意度，但还存在提升空间，还需多开展党组织活动，提高党员群众参与感和获得感
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 83.22