## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 年度绩效经费
主管部门 |  | 中国共产党信丰县委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党信丰县委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  | 政府预算资金 |  | 0 | 15 |  | 0 |  | — | 0 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于组织部年度考核工作经费使用。 | [5 empty] | 根据安排已印刷考核资料1000册，考核工作完成部分，在一定程度上提高了年度考核工作质量，考核工作完成及时率达70%，但因项目延期，实现目标程度较低
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 经费支出金额 |  | ≤150000元 | 50000 | 20 | 20 | 项目部分延期，尚未结算，待项目完成后及时支付
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 印刷资料数量 |  | ≥1000册 | 1000 | 20 | 20
|  |  | 质量指标 | 提高年度考核工作质量 |  | 基本完成 | 实现目标程度较低 | 10 | 5 | 项目部分延期，安排在25年进行。今后将合理安排项目进程，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况
|  |  | 时效指标 | 考核工作完成及时率 |  | ≥90% | 70 | 10 | 4.44 | 项目部分延期，安排在25年进行。今后将合理安排项目进程，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 年度考核工作中排名靠前，完成全县考核工作 |  | 基本完成 | 实现目标程度较低 | 20 | 11 | 项目部分延期，安排在25年进行。今后将合理安排项目进程，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 70.44