## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 组织部2024年党建引领乡村治理
主管部门 |  | 中国共产党信丰县委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党信丰县委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1,000 | 539.243 |  | 11.318 |  | 10 | 2.1 | 0
|  | 政府预算资金 |  | 1000 | 539.243 |  | 11.318 |  | — | 2.1 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维护党建引领乡村治理工作，打造全县网格化治理平台。 | [5 empty] | 聘用网格员数量达1.5万人，运用信速办平台及时发现处理问题，平台运行正常率达90%，基本实现党建引领乡村治理网格化全覆盖。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 网格员奖励工资 |  | ≥600元/人 | 600 | 20 | 20
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 聘用网格员数量 |  | ≥1.5万人 | 1.5 | 20 | 20
|  |  | 质量指标 | 信速办平台运行正常率 |  | ≥90% | 85 | 10 | 8.61 | 平台有时存在卡顿
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥90% | 70 | 10 | 4.44 | 项目部分延期，存在网格调整，平台未完成验收，暂未全部支付
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 提高人民群众的满意度 |  | ≥90% | 90 | 20 | 20
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 83.05