## 附件2 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年度党校调研、师资队伍建设、学科建设
主管部门 |  | 中共信丰县委党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共信丰县委党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 整体提升我校全体师资队伍能力和素质，顺利完成每年的干部培训计划和任务，全面落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。 | [5 empty] | 提升了我校全体师资队伍的能力和素质，顺利完成了每年的干部培训计划和任务，全面落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 学科建设 |  |  | 开发红色培训、完善党史系列等学科建设工作、购置2万图书、教科书等资料 | 开发红色培训、完善党史系列等学科建设工作、完成购置图书、教科书等资料 | 5 |  | 5
|  |  | 保洁绿化 |  |  | 全年负责整个校园，每月定期打扫校园、绿化校园 | 全年负责整个校园，每月定期打扫校园、绿化校园 | 5 |  | 5
|  |  | 老年活动经费、支部津补贴及交通、电话补贴、保洁 |  |  | 按照老年活动经费每年5000元的标准，以及退休支部书记200元/月，退休支部组织委员和宣传委员各100/月足额发放 | 按照老年活动经费每年5000元的标准，以及退休支部书记200元/月，退休支部组织委员和宣传委员各100/月足额发放 | 5 |  | 5
|  |  | 理论文章调研、师资队伍培训 |  |  | 增加3名研究生人才引进达到增强师资队伍建设目标 | 增加3名研究生人才引进达到增强师资队伍建设目标 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 通过聘请保洁达到校园绿化美化的效果，绩效考核 |  |  | 聘请了一名保洁人员负责校园内部院子卫生及培训场所的打扫 | 聘请了一名保洁人员负责校园内部院子卫生及培训场所的打扫 | 5 |  | 5
|  |  | 写作调研文章、打造精品课程 |  |  | 写作5篇高质量调研文章、3堂优秀精品课程。 | 写作3篇高质量调研文章、1堂优秀精品课程。 | 5 |  | 3 |  | 学科建设不够完善
|  | 时效指标 | 学科建设与师资队伍培训及时开展 |  |  | 8月完成事业编招录3名研究生，学科建设开展2门 | 事业编招录了3名研究生，学科建设开展了4门 | 5 |  | 5
|  |  | 资金及时拨付 |  |  | 保洁人员每月工资及时拨付 | 保洁人员每月工资及时拨付 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 提高我校教师的理论教学水平与知识能力 |  |  | 通过考试、外出培训等学习，培养3名专职教师，主要负责教学工作 | 通过考试、外出培训等学习，培养了8名教师，主要负责红培教学工作 | 5 |  | 5
|  |  | 环境整洁，保卫保洁工资控制在预算指标内 |  |  | 每月保洁人员工资在预算范围内，额外培训打扫工资在可接受范围内，不存在拖欠工资等行为 | 每月保洁人员工资在预算范围内，额外培训打扫工资在可接受范围内，不存在拖欠工资等行为 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 确保资金使用效率 |  |  | 总体保证全年经费使用状况平稳 | 全年经费使用状况平稳 | 3 |  | 3
|  |  | 降低校园环境能耗，节水节电 |  |  | 确保培训时水电正常运行，保证单位节能工作获得“优秀”，建设“绿色机关” | 确保培训时水电正常运行，保证单位节能工作获得“优秀”，建设“绿色机关” | 3 |  | 3
|  | 社会效益 指标 | 改善职工生活工作条件 |  |  | 把校园打造成书香校园、花香校园，工作环境提升 | 把校园打造成书香校园、花香校园，工作环境提升 | 3 |  | 3
|  |  | 提高我校干部调研水平与工作能力 |  |  | 写作5篇高质量调研文章、解决具体工作上的难点 | 完成了3篇高质量调研文章、解决具体工作上的难点 | 5 |  | 3 |  | 中心工作繁重，师资力量欠缺
|  | 生态效益 指标 | 绿化养护 |  |  | 校园内部花坛和绿地的定期打理 | 校园内部花坛和绿地的定期打理 | 3 |  | 3
|  |  | 垃圾分类 |  |  | 单位内部设置垃圾分类装置桶进行垃圾分类活动 | 单位内部设置垃圾分类装置桶进行了垃圾分类活动 | 3 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 持续扩大影响力 |  |  | 全年无间断做好垃圾整治分类运动的工作，扩大网格影响力 | 全年无间断做好垃圾整治分类运动的工作，扩大了网格影响力 | 3 |  | 3
|  |  | 维护单位健康秩序 |  |  | 每月定期整理校园绿化、美化工作，使单位员工感受美丽生态效益 | 每月定期整理校园绿化、美化工作，使单位员工感受美丽生态效益 | 3 |  | 3
|  |  | 提升我校教职工能力素质党性锻炼教育能力 |  |  | 持续做好每年的教师能力素质提升工作 | 持续做好每年的教师能力素质提升工作 | 4 |  | 3 |  | 教师能力素质需进一步提升
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 校内家属楼居民 |  |  | 满意度95% | 满意度达到96% | 5 |  | 5
|  |  | 单位职工 |  |  | 满意度95% | 满意度达到96% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报人：王妍 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。