## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 残联2023年残疾人康复中心配套工程
主管部门 |  | 信丰县残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信丰县残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  | 政府预算资金 |  | 40 | 40 |  | 0 |  | — | 0 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 信丰县残疾人康复中心配套园林及铺装工程由赣州林业工程公司实施，总投资1994870.82元，开工2017年11月，竣工2018年2月。已付80％工程款1595896元，待拨付398974.82元。信丰县残疾人康复中心配电迁移工程由江西鹏润电力建设有限公司天源分公司实施，总投资21.21万元。开工2019年7月，竣工2019年9月。未付工程款，待拨付21.21万元。 | [5 empty] | 完成全年绩效目标，资金因施工方未申拨。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 残疾人康复中心配套工程 |  | ≤40万元 | 0 | 20 | 20
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 信丰县残疾人康复中心配套工程项目数 |  | ＝2个 | 2 | 20 | 20
|  |  | 质量指标 | 建设工程验收合格率 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月底 | 基本达成目标 | 10 | 10
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 康复中心建成对提高残疾人康复能力 |  | 有所提高 | 基本达成目标 | 20 | 20
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 残疾人及亲友对残疾人康复中心服务满意度 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90