## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 果业中心23年果业发展专项资金市级
主管部门 |  | 信丰县果业发展服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信丰县果业发展服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 181.326 |  | 169.326 |  | 10 | 93.38 | 7
|  | 政府预算资金 |  | 0 | 181.3258 |  | 169.3258 |  | — | 93.38 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 示范性高标准生态果园项目。抓牢“绿色生态、高产高效、安全规范”发展主线总要求，遵循“山顶戴帽、山腰种果、山脚穿裙”的生态开发模式，落实“三沟一草”水保措施，对不符合生态保护和水土保持要求的限期整改；推广果园生产管理机械，实行肥水一体化，集成运用“套种绿肥、深翻改土、矮化密植、大苗上山、病虫综合防治、太阳能杀虫灯、简约修剪”等先进实用技术，建设具有示范性的高标准现代化果园，在新开发和恢复果园中兼顾老果园提升改造。2022年建设示范性高标准生态脐橙园100个。按照标准园验收奖补规定，实行乡（镇）统一组织申报，定植前后两次验收制度，实行标准园创建全程技术指导；建立专业技术人员包园包户联系制度，经常性深入果园实地指导。鼓励建设全程机械化、水肥一体化、智能化应用示范基地。 | [5 empty] | 建设具有示范性的高标准现代化果园，在新开发和恢复果园中兼顾老果园提升改造。2022年建设示范性高标准生态脐橙园100个。按照标准园验收奖补规定，实行乡（镇）统一组织申报，定植前后两次验收制度，实行标准园创建全程技术指导；建立专业技术人员包园包户联系制度，经常性深入果园实地指导。鼓励建设全程机械化、水肥一体化、智能化应用示范基地。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 古陂黎明村产业示范基地工作经费 |  | ＝50万元 | 50 | 20 | 20
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 调运柑橘苗木 |  | ＝331086株 | 331086 | 5 | 5
|  |  |  | 建设危险性病虫监测点 |  | ＝70个 | 70 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | 标准化果业示范基地 |  | ≥18个 | 18 | 5 | 5
|  |  |  | 开拓主攻城市 |  | ＝1个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 质量指标 | 赣南脐橙品牌价值 |  | ＝681.85亿元 | 681.85 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | 标准化示范基地合格率 |  | ＝100% | 100 | 5 | 5
|  |  |  | 在主攻城市开展营销推介活动 |  | ＞1次 | 1 | 5 | 5
|  |  | 时效指标 | 2023年4月14日之前资金执行率 |  | ＝100% | 90 | 5 | 3.75 | 基本达成
|  |  |  | 柑橘苗木栽种及时率 |  | ≥100% | 90 | 5 | 3.75 | 基本达成
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 赣南脐橙品牌价值（亿元） |  | ＞681.85亿元 | 681.85 | 5 | 5
|  |  | 社会效益指标 | 培训与宣传推广效果 |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | 基本达成目标
|  |  |  | 提升赣南脐橙品牌影响力 |  | 基本达成 | 基本达成目标 | 5 | 5 | 基本达成目标
|  |  | 生态效益指标 | 绿色可持续发展 |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | 基本达成目标
|  |  |  | 对农业面源污染的贡献程度 |  | 有效促进 | 基本达成目标 | 5 | 5 | 基本达成目标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 |  | ≥95% | 80 | 5 | 3.03 | 基本达成
总分 | [7 empty] | 100 | 92.53