## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 果业中心23年(脐橙高质量发展专项资金)
主管部门 |  | 信丰县果业发展服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信丰县果业发展服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3,000 | 2,764.27 |  | 1,450.126 |  | 10 | 52.46 | 0
|  | 政府预算资金 |  | 3000 | 2764.27 |  | 1450.126413 |  | — | 52.46 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完善推进“区块链”建设，做好“建档到户、入链到园、认证到果”工作，对县内脐橙果树面积与产量进行普查预估。2.推广信丰脐橙溯源体系建设，鼓励实行分选分级销售。3.扶持简易柑橘贮藏库建设。4.扶持鼓励电商销售。5.鼓励各乡（镇）、村（居、社区）及新型经营主体,在大中型城市建立信丰脐橙专营店，“八统一分”（即统一授牌、统一店招、统一包装、统一使用“信丰脐橙”证明商标、统一使用溯源二维码、统一宣传内容、统一标准分级销售、统一价格协调、分户独立经营）。6.鼓励拓宽国际销售市场。7.完善信丰脐橙大数据平台建设，鼓励创建智慧果园建设。8.参展2022赣南脐橙网络博览会，前往主攻城市开展营销推介。 | [5 empty] | 已完成举办2023年脐橙博览会系列活动，全年目标基本完成，资金正在逐步。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 市级病虫防控监测点 |  | ≤3000万元 | 1450.13 | 20 | 20 | 已完成2023年脐橙博览会活动，资金正在逐步支付。
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 购置苗木数量（万株） |  | ≥20万株 | 20 | 10 | 10
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率 |  | ≥95% | 95 | 20 | 20
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | ＝3年 | 3 | 10 | 10
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 加快信丰脐橙产业苗木健康发展 |  | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 果农受益对象满意度 |  | ≥98% | 90 | 10 | 7.96 | 基本达成
总分 | [7 empty] | 100 | 87.96