## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023年全省绿色高产高效行动项目资金（果业中心2024）
主管部门 |  | 信丰县果业发展服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信丰县果业发展服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 286.83 |  | 222.202 |  | 10 | 77.47 | 5
|  | 政府预算资金 |  | 0 | 286.83 |  | 222.201926 |  | — | 77.47 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以脐橙为主导产业，在信丰县区域范围内开展脐橙绿色高产高效行动，集中力量、集聚资源，突破关键技术瓶颈，示范推广一批优良新品种、标准化高产高效种植技术，提高脐橙单产和优质果率，力争实现节本增效5％以上、脐橙亩均纯收益10000元以上，创建一批脐橙高产高效行动示范基地，同时辐射带动周边10万亩以上脐橙均衡增益，推进信丰县脐橙产业提质增效。 | [5 empty] | 综合示范应用赣南早脐橙新品种、顺坡式栽培、轻简化栽培技术、病虫害绿色防控等绿色高产高效技术，支持300以上连片果业基地基础设施完善，推广应用省力机械、宜机化建设、增施有机肥、合理化土壤改良等，采购发放频振式杀虫灯、黄板、电动修剪刀等，重点打造了正大农业顺坡式栽培基地、绿萌农业轻简化栽培基地等典型样板，引领带动区域农户应用脐橙绿色高产高效生产技术。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 2023年全省绿色高产高效行动项目资金 |  | ≤300万元 | 222.20 | 10 | 10 | 各项目正在有序进行，资金正在审批陆续支付。
|  |  |  | 新开发和提升改造示范基地亩均补助 |  | ≤1000元 | 1000 | 10 | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 开发提升赣南早脐橙基地 |  | ＝500亩 | 500 | 20 | 20
|  |  | 质量指标 | 示范基地建设合格率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  |  | 时效指标 | 2023年底项目完成进度 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动农户人均收入年增长率 |  | ≥20% | 20 | 10 | 10
|  |  | 社会效益指标 | 带动示范区节本增效 |  | ≥5% | 5 | 10 | 10
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 果农对项目实施的满意度 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95