油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价报告

评价类型：□实施过程评价   完成结果评价

项目名称：油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目

项目单位：油山镇人民政府

主管部门：油山镇人民政府

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式：□财政部门  主管部门 □项目单位

评价机构：第三方机构□专家组   项目单位评价组

评价单位（盖章）：油山镇人民政府

2025年3月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况（指标分值20分，评价得分9分）	7

（二）项目过程情况（指标分值20分，评价得分20分）	8

（三）项目产出情况（指标分值30分，评价得分30分）	9

（四）项目效益情况（指标分值30分，评价得分30分）	10

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11

（一）主要经验及做法	11

（二）存在的问题及原因分析	12

六、有关建议	12

（一）加强绩效管理	12

（二）加强预算编制的科学性	12

........

七、其他需要说明的问题	13

附件：油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价表	13

油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，油山镇人民政府选取油山镇23年乡村振兴示范点资金项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为认真贯彻落实《关于下达2024年第一批巩固脱贫攻坚成果资金项目计划的通知》（信巩办字〔2023〕10号）精神全面推进巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴全面提升。

### 2.主要内容及实施情况

油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目用于实施乡村振兴示范点项目建设，为全镇经济社会发展创造良好的经济环境，改善群众生产生活条件。

### 3.资金投入和使用情况

油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目预算37.5万元，实际到位资金37.5万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，项目实际支出37.5万元，预算执行率100%。

## （二）项目绩效目标

坚持打好脱贫攻坚战，改善脱贫群众生产生活条件持续向好。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价表）

### 3.绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

## （三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以曾冀为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，产生了良好效益，有效改善脱贫群众生产生活条件。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目评价得分89分，评价等级为“良”。

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 评价得分 | 得分率 | 得分等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 9 | 45% | 中 |
| 项目过程 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目产出 | 30 | 30 | 30 | 100% | 优 |
| 项目效益 | 30 | 30 | 30 | 100% | 优 |
| 合计 | 100 | 100 | 89 | 89% | 良 |

详见附件：油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价表

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（指标分值20分，评价得分9分）

### 1.项目立项（指标分值6分，评价得分5分）

（1）立项依据充分性

根据《关于同意调整2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目的批复》文件，开展油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目，符合油山镇人民政府部门工作职责，并完成项目。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分3分。

- 立项程序规范性

油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目按照一般性程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分2分。

根据评分标准，项目立项指标共扣1分，得分5分。

### 2.绩效目标（指标分值7分，评价得分2分）

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，并按照目标基本完成，指标设置缺乏匹配合理性，比较宽泛。该项指标扣2分，得分1分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，设置不清晰。该项指标扣3分，得分1分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣5分，得分2分。

### 3.资金投入（指标分值7分，评价得分2分）

（1）预算编制科学性

项目年初预算37.5万元，年中无追加资金，项目总预算37.5万元，（1）预算编制科学性

项目年初预算4万元，年中追加资金5万元，项目总预算9万元，预算编制缺乏经过科学论证，内容与项目内容不匹配。该项指标扣3分，得分1分。

（2）资金分配合理性

项目资金分配额度合理，与我镇实际相适应。该项指标得分1分。

根据评分标准，资金投入指标共扣5分，得分2分。

## （二）项目过程情况（指标分值20分，评价得分20分）

### 1.资金管理（指标分值12分，评价得分12分）

（1）资金到位率

项目预算37.5万元，为本级资金，实际到位资金37.5万元，资金到位率=（37.5/37.5）×100%=100%，得分=100%×4=4分。该项指标得分4分。

（2）预算执行率

截止2024年12月31日，实际到位资金37.5万元，实际支出资金37.5万元，预算执行率=（37.5/37.5）×100%=100%，得分=100%×4=4分，扣0分。

- 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项指标得分4分。

根据评分标准，资金管理指标共扣0分，得分4分。

### 2.组织实施（指标分值8分，评价得分8分）

（1）管理制度健全性

项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。该项指标得分4分。

（2）制度执行有效性

项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。该项指标得分4分。

根据评分标准，组织实施指标共扣0分，得分8分。

## （三）项目产出情况（指标分值30分，评价得分30分）

## 1.产出数量（指标分值10分，评价得分10分）

（1）检查频次（指标分值4分，评价得分4分）

检查频次达5次，高于任务目标。

根据评分标准，产出数量指标共扣0分，得分4分。

### 2.产出质量（指标分值3分，评价得分3分）

（1）抽检覆盖率达60%，高于任务目标。

根据评分标准，产出质量指标共扣0分，得分3分。

### 3.产出时效（指标分值3分，评价得分3分）

（1）年度检查任务按时完成率

安全生产监督工作经费完成时间在2024年12月31日前，按时完成。

根据评分标准，产出时效指标共扣0分，得分3分。

### 4.产出成本（指标分值20分，评价得分20分）

（1）安全生产监督经费成本节约率

项目预算37.5万元，如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，成本节约率=（37.5-37.5）/37.5×100%=100%，扣0分。

根据评分标准，产出成本指标共扣0分，得分20分。

## （四）项目效益情况（指标分值30分，评价得分30分）

### 1.社会效益（指标分值10分，评价得分10分）

（1）检查结果公开率

通过开展油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目，检查结果公开率100%。

根据评分标准，社会效益指标共扣0分，得分10分。

### 2.满意度（指标分值20分，评价得分20分）

（1）检查人员被投诉次数

检查人员被投诉次数0次，低于正常水平。

根据评分标准，满意度指标共扣0分，得分10分。

- 社会公众满意度

社会公众满意度达95%，高于目标水平。

根据评分标准，满意度指标共扣0分，得分10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

坚持县委、县政府统一领导，在镇党委、镇政府的高位推动下,项目如期完成，取得了优异成绩。

## （二）存在的问题及原因分析

# 指标内容设置比较宽泛，与实际不匹配。在项目设置中缺乏实际可行性数据支撑，设置缺乏经验。

# 六、有关建议

将查缺补漏，进一步对指标进行科学化量证，并加以改进和完善，细化项目业务管理细则，提高部门绩效管理水平。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 附件：油山镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价表