## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 蔬菜标准中心2024年示范棚电缆维修更换改造工程
主管部门 |  | 赣州市蔬菜质量标准中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 赣州市蔬菜质量标准中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 18 |  | 17.46 |  | 10 | 97 | 7
|  | 政府预算资金 |  | 0 | 18 |  | 17.46 |  | — | 97 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 蔬菜品种引进筛选、技术试验示范推广应用，协助做好蔬菜生产质量标准制定，参与蔬菜品牌培育等 | [5 empty] | 新建电力桥架170m，主线4*25㎡铜电缆100m，主线4*16㎡铜电缆156m，以及相关配套设施
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 项目建设成本 |  | ≤18万元 | 17.46 | 20 | 20
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 基地蔬菜大棚面积 |  | ≥2万平方米 | 2 | 10 | 10
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
|  |  |  | 资金拨付及时率 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 吸纳务工人员人数 |  | ≥20人 | 23 | 10 | 10
|  |  | 社会效益指标 | 保障蔬菜生产质量标准制定规范化 |  | 基本达成 | 基本达成目标 | 10 | 10
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97