## 3月单位（部门）重点工作计划安排表
信丰县住建局第二季度重点工作计划安排表
序号 | 工作计划、重点工作等 | 完成时间 | 工作内容（预期成效）及时间节点
1 | 安全生产工作 | 2024-06-30 | 1.建筑施工安全：推进信丰县住建领域安全生产治本攻坚三年(2024-2026年)行动工作，开展建筑工地安全生产月施工安全隐患排查整治，开展有限空间专项整治，开展建筑起重机械专项整治工作。2.燃气安全生产工作：各燃气设备更新项目正在争取中央预算资金，做前期准备工作,争取6月30日前开工；继续推进钢瓶置换工作，6月底预计16个乡镇钢瓶全部完成置换；对信丰县城市燃气管道和设施“带病运行”进行部署，开展初步排查；贯彻好《信丰县城镇燃气安全专项整治工作实施方案》，定期进行“回头看”，确保所有安全隐患整改到位，防止问题隐患的积存和反弹；大力开展燃气安全宣传，城市社区、各乡镇实现全覆盖。3.城镇既有房屋安全：推进属地开展信丰县住房服务领域安全生产治本攻坚三年(2024-2026年)行动工作，督促属地开展房屋安全宣传教育“进社区、进商圈、进单位、进企业、进家庭”，向房屋所有权人（使用人）发放房屋安全知识手册，对已出现险情的房屋，督促指导安全责任人根据房屋危险状况，配合辖区属地政府落实排险解危措施。
2 | 经济运行工作 | 2024-06-30 | 1.组织开展2024年5月份的房地产开发投资、销售面积预报工作，督促开发企业做好房地产投资、销售面积、人员工资统计数据上报工作及准备好相应的凭证资料；2.建筑业：督促服务入规入统企业摸清底数，督促企业对4月份的产值进行统计并对5月份及二季度产值进行预测，确保建筑业产值做到“应统尽统、应报尽报”。同时积极发展信丰志辉建筑工程有限公司等符合条件的企业申报入规入统，壮大我县建筑业产值，实现全县建筑业高质量发展。
3 | 信访维稳工作 | 2024-06-30 | 积极防范化解房地产领域信访问题，继续协调处理润达国际、碧桂园、城南壹号、森林公馆、新城市花园等项目农民工工资信访化解工作，组织召开万都广场、香港城、豪联苑项目竣工验收调度会，研究讨论问题楼盘规划验收等事项。督促城南壹号、万都广场项目房地产开发企业做好交房等工作。
4 | 保障性租赁住房工作 | 2024-06-30 | 1.继续跟进2023年、2024年保障性租赁住房项目进度，督促2024年未开工项目做好开工前期准备，尽早开工。 2.谋划上报超长期国债保障性租赁住房项目，与发改委对接好拟定面向农业转移人口供应的保障性租赁住房建设实施方案。 3.联系自然资源局，拟定私有保障性住房相关监管措施。
5 | 城南棚户改造项目一期 | 2024-06-30 | 督促城南一号尽快复工复产。
6 | 城南棚户改造项目二期 | 2024-06-30 | 1.6月25日前完成1号、2号地块电力外线管线架空及跨桥梁管道铺设。 2.6月30日前完成架空线路的拉设工作。
7 | 老旧小区改造工作 | 2024-06-30 | 完成2024年老旧小区改造招标的前期工作
8 | 南融北接工作 | 2024-06-30 | 1.南融工作(6月份外出招商计划):回访跟踪洽谈东莞华米时代科技有限公司；走访深圳市盟迪科技有限公司，深圳市盛鸿运科技有限公司；回访上市企业曙光股份董事长贾木云；回访跟踪洽谈世界500强普洛斯集团下属普洛斯新能源（上海）有限公司。2.千名干部抓北接工作:根据《信丰县2024年千名干部抓北接工作行动方案》制定本单位的工作方案，明确工作目标、分解争资任务；紧跟上级政策方向谋划、报送一批项目并积极争取上级资金；按工作要求赴省、市有关部门对接不少于3次；及时将工作动态和工作成果向县争资争项领导小组办公室汇报;强化与发改对接落实超长期债申报的12个项目的前期可研、初设的编制工作，目前已完成12个可研初稿编制工作，已完成信丰县城供水主管网漏损治理项目中央预算内补助资金申报工作，并已上报国家发改委投资司，预计争取补助资金10800万元，已完成信丰县公租房住宅小区节能改造工程申报生态节能类超长期国债资金申报，预计争取资金约7200万元。下一步重点跟进项目申报情况。
9 | 城市能级提升 | 2024-06-30 | 完成列市调度项目调整，强化督导，推快项目建设。
10 | 第四代住宅 | 2024-06-30 | 建议由县自然资源局牵头、县住建局配合，结合我县实际情况，参照市里政策出台我县推进试点建设城市森林花园住宅规划设计要求等相关政策。
11 | 完整社区建设 | 2024-06-30 | 依据省住建厅促进中心前期到我县各社区调研及结合我县老旧小区改造项目实际情况，完成1个完整社区建设的设计方案和全县完整社区的普查工作,下一步结合老旧小区改造进行完善。