## 省级2022
2022年度省级福利彩票公益金项目绩效评价自评表
（2022年度）
专项(项目)名称 |  |  | 省级彩票公益金及专项福彩公益金项目 |  | 负责人及电话 | 何娟13576726988
地方主管部门 |  |  | 信丰县财政局 |  | 实施单位 | 信丰县民政局
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 382 | 382 |  | 100%
|  |  | 其中:省级补助 | 131 | 131 |  | 100% | 10
|  |  | 地方资金 | 251 | 251 |  | 100%
其他资金
年度 总体 指标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 养老事业发展：项目1个，主要支持解放东社区嵌入式养老院建设，健全养老服务体系，总投资40万元，建设规模750平方米，新增床位30张，受益人数500人。 |  |  |  | 项目1个，主要支持解放东社区嵌入式养老院建设，健全养老服务体系，总投资40万元，未完工，主要原因是电梯未安装。
| 殡葬改革：殡葬改革类项目3个，主要支持乡镇和农村公益性公墓（骨灰堂）建设，完善农村公益性公墓（骨灰堂）建设。建设规模19859.33平方米，受益人数约2.13万人 |  |  |  | 殡葬改革类项目3个，信丰县大塘埠镇公益性骨灰安放设施（仓前村）金额70万元，已完工；信丰县铁石口镇公益性骨灰安放设施（江背村）金额91万元，已完工；信丰县村级公益性骨灰安放设施（西牛镇中星村25万元、正平镇晒禾村25万元）正在实施中，未完工。
儿童福利：XX。
残疾人福利：XX。
| 乡村振兴：乡村振兴类项目1个，主要是支持社工站建设，总投资1万元，受益人数380人。 |  |  |  | 乡村振兴类项目1个，主要是支持社工站建设，项目已完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指称 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标（35分） | 社会养老服务体系建设补助金额 |  | 40 | 40 | 15
|  |  | 殡葬服务体系建设项目补助金额 |  | 90 | 90 | 15
|  |  | 儿童福利事业项目补助金额 |  | 结合本县实际填
残疾人福利事业项目补助金额
|  |  | 乡村振兴项目补助金额 |  | 1 | 1 | 5
|  | 质量指标（20分） | 嵌入式养老院建设质量 |  | 100% | 100% | 10
|  |  | 殡葬服务设施建设质量 |  | 100% | 100% | 10
| 效益指标 | 成本指标 （2分） | 成本节约率 |  | 实际支出金额控制在预算范围内 | 实际支出金额控制在预算范围内 | 2
|  | 时效指标（10分） | 资金下拨时间 |  | 收到上级资金后30日内 | 收到上级资金后30日内 | 5
|  |  | 项目设施建设（实施）周期 |  | 1年 | 1年 | 5
|  | 社会效益 指标 （10分） | 福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”宗旨 |  | 符合 | 符合 | 5
|  |  | 基本社会服务和支持乡村振兴受益面 |  | 不断提高 | 不断提高 | 5
|  | 可持续影响指标 （5分） | 民政公共服务设施建设水平和项目库管理水平 |  | 稳步提高 | 稳步提高 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指（8分） | 养老服务老年人满意率 | 养老服务老年人满意率 | ≥95% | ≥95% | 3
|  |  | 对殡葬基础设施的满意率 | 对殡葬基础设施的满意率 | ≥95% | ≥95% | 3
|  |  | 儿童福利服务对象满意率 | 困难那老年人等特殊群众脱贫济困满意度 | ≥95% | ≥95%
|  |  | 对残疾人福利服务设施的满意度 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 乡村振兴服务社会满意率 | 对残疾人福利服务设施的满意度 | ≥95% | ≥95% | 2
总分（含资金执行率10分） | [6 empty] | 100