## Sheet7
附件
2023年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划表
序号 | 单位 | 实施地点 | 重点村类别 | 项目类别 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 衔接资金（万元） | 绩效目标 | [7 empty] | 主管部门 | 业主单位 | 备注
[8 empty] | 受益户数 | 受益人口数 | 其中受益脱贫户数 | 其中受益脱贫人口数 | 建设期限 | 项目效益 | 群众参与和带贫减贫机制 | 受益对象满意度
1 | 大塘埠镇 | 万星村 | 省定 | 产业发展项目 | 大塘埠镇万星村蔬菜基地冷库建设项目 | 新建冷库一座含1个预冷库和2个冷藏库，总长15米*宽10米*高4.3米，安装制冷设备1套 | 70 | 116 | 406 | 12 | 41 | 2023年8-11月 | 完成冷库建设1座，发展蔬菜产业，预计每年为村集体经济增收5万元以上 | 带动脱贫群众就业增收，带动村集体经济发展 | 96% | 县乡村振兴局 | 大塘埠镇人民政府
2 | 大塘埠镇 | 沛东村 | 否 | 产业发展项目 | 大塘埠镇牛口小学乡村旅游食堂建设项目 | 原闲置牛口小学翻修改造乡村旅游食堂，更换树脂瓦463平方米、吊顶天棚385平方米、墙体拆除及重建36立方米、墙面抹灰423平方米、防盗门2扇、油烟机和冷柜等设备 | 30 | 230 | 806 | 21 | 69 | 2023年8-11月 | 完成乡村旅游食堂1座及配套设施，发展乡村旅游产业，预计每年为村集体经济增收2.5万元以上 | 带动脱贫群众就业增收，带动村集体经济发展 | 95% | 县乡村振兴局 | 大塘埠镇人民政府
3 | 嘉定镇 | 代屋村 | 省定 | 产业发展项目 | 嘉定镇代屋农副产品加工给排水工程项目 | 深水井3口，平均100米/口，明水井3口，平均30米/口，水泵6台及附属供电设施，DN50管道5100米，DN200管道1400米，镀锌管700米，给排水管路挖方填方及余方弃置若干 | 100 | 698 | 2923 | 85 | 247 | 2023年8-11月 | 完成农副产品加工厂深水井3口，明水井3口，水泵6台，DN50管道5100米，DN200管道1400米，镀锌管700米等内容，发展农业产业，预计可带动村集体经济年增收5万元 | 带动脱贫群众就业增收，带动村集体经济发展 | 95% | 县乡村振兴局 | 嘉定镇人民政府
4 | 各乡（镇） | 各村 | 否 | 巩固三保障成果 | 第二批“雨露计划”补助项目 | 对各村脱贫户及“三类监测对象”参加中、高职业教育在校学生进行补助 | 30 | 200 | 1020 | 200 | 1020 | 2023年8-11月 | 可使200户脱贫户及“三类监测对象”获得每学期1500元职业教育补贴 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 98% | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
5 | 安西镇 | 田垅畲族村 | 否 | 产业发展项目 | 田垅畲族村兰花产业发展项目 | 安装遮阳网15000㎡；瓷片搭建兰花架15亩，安装自动浇灌系统一套；安装水肥一体系统三套；安装水管∅63mm,300m;∅32mm,3500m;∅20mm150000m,喷头150000个 | 25 | 549 | 2222 | 54 | 150 | 2023年8-11月 | 扩种兰花15亩75000盆，每年可增加村集体经济收入5万元以上，带动脱贫劳动力12人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 98% | 县委统战部（民宗部门） | 安西镇人民政府
6 | 正平镇 | 球狮畲族村 | 市定 | 产业发展项目 | 石狮背蔬菜基地更换棚膜项目 | 更换棚膜33970平方米，维护卷帘机，更换棚膜配套卡簧、压膜绳等设施项目 | 12 | 163 | 642 | 10 | 38 | 2023年8-11月 | 更换蔬菜基地棚膜后，可带动当地群众务工增收，通过租赁大棚壮大村集体经济，及时发放村民土地流转费用 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县委统战部（民宗部门） | 正平镇人民政府
7 | 古陂镇 | 太平畲族村 | 县定 | 乡村建设项目 | 下杨坊小组灌溉水渠建设 | 新建下杨坊小组灌溉水渠长230米，规格0.4米*0.4米 | 7 | 112 | 307 | 11 | 53 | 2023年8-11月 | 完成下杨坊小组灌溉水渠230米修建，改善112户307人农业生产灌溉用水 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县委统战部（民宗部门） | 古陂镇人民政府
8 | 嘉定镇 | 月岭畲族村 | 否 | 乡村建设项目 | 月岭畲族村集中供水工程 | 月岭畲族村集中供水工程：新建上圳集中供水点水池50立方、新建观前集中供水点水池50立方 | 7 | 314 | 1461 | 28 | 102 | 2023年8-11月 | 两个集中供水点水池建成可提升饮用水水质，保障我村安全饮水进一步提高，助推我村乡村振兴 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县委统战部（民宗部门） | 嘉定镇人民政府
9 | 各乡（镇） | 各村 | 否 | 乡村建设项目 | 脐橙产业发展基础设施建设项目 | 对全县新建10000亩果园水肥一体化基础设施项目进行奖补 | 266 | 655 | 1965 | 150 | 650 | 2023年8-11月 | 推进水肥一体化基础设施项目奖补，助推脐橙产业发展和旅游带建设，辐射带动周边区域农旅发展，带动农户增收致富 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县果业发展服务中心 | 县果业发展服务中心
10 | 西牛镇 | 中村村 | 否 | 产业发展项目 | 西牛镇中星村、高坵村、中村村“抱团发展”星橙脐橙分选厂配套设施建设项目 | 脐橙分选厂厂房地面硬化1800平方米，厚度0.18米 | 18 | 57 | 143 | 17 | 47 | 2023年8月-11月 | 完成脐橙分选厂配套设施建设硬化1800平方米，预计每年为中村村集体经济增收0.9万元以上 | 带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入 | 96% | 县农业农村局、县委组织部 | 西牛镇人民政府 | 追加资金
11 | 大阿镇 | 东风村 | 否 | 产业发展项目 | 大阿镇东风村璟琛农业草菇基地配套设施项目 | 草菇棚建保温设施3456平方米；焊种子机1台，运输菇车2台；鲜菇篮高0.35米，宽0.24米，长0.16米；加厚塑料提篮大棚喷淋加湿改造，水管及转接头、喷雾喷头更换20000平方米；大棚地膜建设100聚丙烯，厚度200gsm，面积20000平方米 | 18 | 27 | 118 | 23 | 59 | 2023年8-11月 | 完成草菇基地配套设施建设，预计每年为村集体经济增收1万元以上 | 带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入 | 95% | 县农业农村局、县委组织部 | 大阿镇人民政府 | 追加资金
12 | 油山镇 | 兴隆村 | 否 | 产业发展项目 | 兴隆村、老屋下村、“抱团发展”养鸡场配套设施项目 | 1.新建排水沟长150米，0.3米*0.3米；2.购买安装数控锅炉一台；3.安装储水桶（10吨）1个；4.新建工具房一间；5.新建锅炉房一间；6.新建发电房；7.安装成品料塔一个；8.安装发电机50kw1一台 | 18 | 130 | 650 | 30 | 125 | 2023年8月-11月 | 完成养鸡场配套设施建设，预计每年为兴隆村集体经济增收1万元以上 | 带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入 | 95% | 县农业农村局、县委组织部 | 油山镇人民政府 | 追加资金
13 | 小河镇 | 五星村 | 否 | 产业发展项目 | 小河镇五星村康源生态养殖大棚配套设施设备建设项目 | 新增养殖大棚内部水线、投料线、风机、防水灯线、控制电箱、进回水系统、全自动加温系统等配套设施 | 18 | 560 | 2140 | 15 | 40 | 2023年8月-11月 | 完成养殖大棚配套设施建设，预计每年为村集体经济增收1万元以上 | 带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入 | 95% | 县农业农村局、县委组织部 | 小河镇人民政府 | 追加资金
14 | 万隆乡 | 龙头村 | 否 | 产业发展项目 | 万隆乡龙头村生姜种植基地建设项目 | 1.设备采购：货物方框100个，汤圆机、液体真空浓缩煎药机、搅拌机各1台； 2.厂房道路硬化100平米厚0.1米，道路硬化400平米厚0.18米，修建砖砌水沟50米，内空0.3米*0.3米 | 18 | 710 | 2140 | 77 | 246 | 2023年8-11月 | 完成生姜种植基地建设，预计每年为村集体经济增收1万元以上 | 带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入 | 95% | 县农业农村局、县委组织部 | 万隆乡人民政府 | 追加资金
15 | 安西镇 | 大星村 莲丰村 安芫村 | 市定 | 产业发展项目 | 安西镇大星村、莲丰村、安芫村“抱团发展”脐橙加工厂项目 | 建设脐橙分拣厂钢构厂房2160平方米 | 18 | 92 | 311 | 9 | 34 | 2023年6-9月 | 完成脐橙分拣厂建设，预计每年为安芫村集体经济增收0.9万元以上 | 带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入 | 95% | 县农业农村局、县委组织部 | 安西镇人民政府 | 安芫村追加资金
16 | 虎山乡 | 土仔坳村 | 否 | 产业发展项目 | 虎山乡中和村、土仔坳村、隘高村“抱团发展”肉鸡养殖场配套附属工程 | 建设深水井一座（深100米），铺设水管650米，20立方米储水塔三座；2.9米电线杆6根，铺设电线4000米，200千瓦发电机组一台套加配套设施，7.5千瓦高杨程抽水机一台套，建设泵房一间 | 18 | 242 | 1068 | 5 | 22 | 2023年8月-11月 | 完成整个肉鸡养殖场配套工程建设，预计每年为土仔坳村集体经济增收1万元以上 | 带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入 | 95% | 县农业农村局、县委组织部 | 虎山乡人民政府 | 追加资金
17 | 崇仙乡 | 邓岗村 | 否 | 产业发展项目 | 崇仙乡邓岗村红薯深加工基地建设项目 | 1、红薯加工厂房1个，面积400平方米；包括无尘包装车间1间，红薯深加工设备一套（包括清洗机、烘干机、切片机、清蒸机、打包机），清洗池一个，排污池1个及相关的电路、水利等配套基础设施；2、仓库一间，100平方米 | 18 | 40 | 138 | 10 | 34 | 2023年6-9月 | 完成红薯深加工基地建设一个，预计每年为村集体经济增收0.9万元以上 | 带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入 | 95% | 县农业农村局、县委组织部 | 崇仙乡人民政府 | 追加资金
18 | 嘉定镇 | 庄高村 | 否 | 乡村建设项目 | 桥下小组人居环境整治项目 | 桥下小组水沟建设长300米（宽0.6米*高0.5米*厚0.2米），村内道路建设800平方米（宽3.5米*高0.18米），门坪硬化250平方米（宽25米*长10米），公共照明5盏（6米） | 29.77 | 59 | 267 | 5 | 18 | 2023年8-11月 | 完成水沟建设长300米，道路建设800平方米，门坪硬化250平方米，公共照明5盏，改善脱贫人口5户18人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 嘉定镇人民政府
19 | 西牛镇 | 东甫村 | 否 | 乡村建设项目 | 老李屋小组人居环境整治项目 | 老李屋小组改沟52.7米（直径6米*52.7米，含基础、回填），改沟53米（排涝水渠规格：0.6米*0.4米*0.6米），改沟45米（排涝涵道：涵管直径0.4米*45米），改沟70米（污水排放沟规格：0.12米*0.3米*0.3米），村内道路建设0.82公里（宽3米*高0.18米） | 30 | 68 | 217 | 2 | 7 | 2023年8-11月 | 完成水沟建设长220.7米，道路建设0.82公里，改善脱贫人口2户7人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 西牛镇人民政府
20 | 正平镇 | 共和村 | 否 | 乡村建设项目 | 拾仔龙小组人居环境整治项目 | 拾仔龙小组水沟建设长645米（其中宽0.7米*高1米*底厚0.1米，75米、宽0.3米*高0.3米*厚0.1米，120米、宽0.4米*高0.6米*厚0.1米，55米、宽0.25米*高0.25米*厚0.1米，220米），村内道路门坪建设1380平方米厚0.18米，便道368平方米厚0.1米，照明5盏（4.5米） | 30 | 127 | 542 | 2 | 6 | 2023年8-11月 | 完成拾仔龙小组水沟建设长645米，村内道路建设1380平方米，公共照明5盏，改善拾仔龙小组村民人居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 正平镇人民政府
21 | 小河镇 | 联群村 | 否 | 乡村建设项目 | 小罗斗小组人居环境整治项目 | 小罗斗小组道路建设1300平方米（宽1.5米*厚0.12米），水沟浇捣长600米（规格0.5米*0.6米、0.4米*0.4米、0.3米*0.3米等），公共照明太阳能路灯安装5盏（6米） | 29.77 | 56 | 233 | 6 | 18 | 2023年8-11月 | 完成道路建设1300平方米、水沟浇捣长600米、太阳能路灯安装5盏等，改善脱贫人口6户18人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 小河镇人民政府
22 | 小河镇 | 土庄村 | 否 | 乡村建设项目 | 樟木岭小组人居环境整治项目 | 樟木岭小组道路建设1350平方米（宽1.5米*厚0.12米），水沟浇捣长400米（规格0.5米*0.6米、0.4米*0.4米、0.3米*0.3米等），砼堡坎长80米（宽0.7米*高2米），公共照明太阳能路灯安装5盏（6米） | 29.77 | 119 | 492 | 21 | 62 | 2023年8-11月 | 完成道路建设1350平方米、水沟浇捣长400米、砼堡坎80米、太阳能路灯安装5盏等，改善脱贫人口21户62人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 小河镇人民政府
23 | 铁石口镇 | 极富村 | 否 | 乡村建设项目 | 旱塘仔小组人居环境整治项目 | 旱塘仔小组水沟建设长399米（0.4米*0.4米*厚0.12米），道路硬化115米（宽3.5米*厚0.18米），道路硬化155米（宽2.5米*厚0.1米），道路硬化1410米（宽3米*厚0.15米），公共照明太阳能路灯安装5盏（6米） | 29.77 | 79 | 368 | 12 | 41 | 2023年8-11月 | 旱塘仔小组水沟建设长399米（0.4米*0.4米），村内道路硬化410米，安装太阳能6米立杆路灯5盏，改善脱贫人口12户41人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 铁石口镇人民政府
24 | 安西镇 | 热水村 | 否 | 乡村建设项目 | 竹仔垅、围里小组人居环境整治项目 | 改路2000平方米(面*0.18米(C30混凝土）垫层0.15米粉碎石)；水沟300米（垫层0.1米（C15混凝土） 墙后0.15米（C20混凝土）宽0.3米深0.3米）；公共照明太阳能路灯安装5盏（6米） | 30 | 74 | 292 | 4 | 10 | 2023年8-11月 | 完成改路2000平方米、水沟300米，公共照明5盏，改善脱贫人口4户10人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 安西镇人民政府
25 | 安西镇 | 岗背村 | 否 | 乡村建设项目 | 祠堂背小组人居环境整治项目 | 公路硬化160米（宽3.5米*高0.18米）；路面硬化354立方（厚0.18米） | 30 | 33 | 112 | 5 | 11 | 2023年8-11月 | 完成公路硬化160米、路面硬化354立方，改善脱贫人口5户11人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 安西镇人民政府
26 | 虎山乡 | 土仔坳村 | 否 | 乡村建设项目 | 泥坑小组人居环境整治项目 | 泥坑小组水沟建设100米（宽0.5米*高0.5米*厚0.2米），改路500米（厚0.18米*宽3.5米），公共照明太阳能路灯安装5盏（6米） | 12.17 | 89 | 458 | 17 | 35 | 2023年8-11月 | 完成水沟建设长100米，道路建设500米，太阳能路灯5盏，改善脱贫人口17户35人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 虎山乡人民政府
27 | 古陂镇 | 新屋村 | 否 | 乡村建设项目 | 弯斗、桥下等小组人居环境整治项目 | 弯斗、桥下小组改路350米（3.5米宽），新建10立方米水坝一座（7米*2米*1米），水渠400米（0.3米*0.3米），公共照明太阳能路灯安装5盏（6米） | 29.77 | 65 | 234 | 9 | 23 | 2023年8-11月 | 完成水沟建设长约400米，道路建设350米，水坝一座，安装6米高太阳能路灯5盏，改善脱贫人口9户23人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 古陂镇人民政府
28 | 大桥镇 | 大桥村 | 否 | 乡村建设项目 | 龙井小组人居环境整治项目 | 道路建设700平方米（长200米*宽3.5米*厚0.18米） | 10 | 203 | 525 | 8 | 23 | 2023年8-11月 | 完成道路建设700平方米（长200米*宽3.5米*厚0.18米），改善脱贫人口8户23人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 大桥镇人民政府
29 | 大桥镇 | 新塘村 | 否 | 乡村建设项目 | 学堂里小组人居环境整治项目 | 学堂里小组水沟建设长500米（宽0.4米*高0.4米*厚0.1米），村内道路建设600平方米（长400米*宽1.5米*厚0.18米），公共照明太阳能路灯安装5盏（6米） | 18.16 | 55 | 352 | 3 | 12 | 2023年8-11月 | 完成水沟建设长500米（宽0.4米*高0.4米*厚0.1米），村内道路建设600平方米（长400米*宽1.5米*厚0.18米），公共照明太阳能路灯安装5盏（6米），改善脱贫人口3户12人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 大桥镇人民政府
30 | 新田镇 | 德坑村 | 否 | 乡村建设项目 | 垇脑小组新农村建设点项目 | 垇脑小组新建水沟长500米（0.4米*0.4米*0.12米）和150米（0.5米*0.5米*0.12米），堡坎建设长100米（3米*0.5米），村内道路建设100平方米（厚0.18米），道路维修150平方米（厚0.18米），公共照明太阳能路灯安装5盏（6米） | 29.77 | 27 | 92 | 2 | 3 | 2023年8-11月 | 完成水沟建设长650米，道路建设100平方米，堡坎建设长100米，路灯建设5盏，改善脱贫人口2户3人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 新田镇人民政府
31 | 新田镇 | 德坑村 | 否 | 乡村建设项目 | 坳下小组新农村建设点项目 | 坳下小组新建一座长6米宽3.5米桥梁，村内道路建设500平方米（厚0.18米），新建水沟长280米（0.4米*0.4米*0.12米），公共照明太阳能路灯安装5盏（6米） | 30 | 28 | 86 | 2 | 6 | 2023年8-11月 | 完成桥梁建设1座，道路建设500平方米，水沟建设280米，路灯建设5盏，改善脱贫人口2户6人住居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 新田镇人民政府
合计 | [6 empty] | 1059.95