## Sheet2
附件
2023年第二批衔接资金项目结算审核结余资金计划表
序号 | 乡（镇） | 村 | 重点村类别 | 项目类别 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 扶贫资金（万元） | 绩效目标 | [7 empty] | 主管部门 | 业主单位
[8 empty] | 受益户数 | 受益人口数 | 其中受益脱贫户数 | 其中受益脱贫人口数 | 建设期限 | 项目效益 | 群众参与和带贫减贫机制 | 受益对象满意度
1 | 大塘埠镇 | 光甫村 | 否 | 乡村建设项目 | 大塘埠镇光甫村拳脑小组水渠建设项目 | 光甫村拳脑小组通组道路水渠建设三面光长300米，宽0.3米，高0.4米 | 5 | 97 | 352 | 17 | 46 | 2024年3-8月 | 完成通组道路水渠建设长300米，解决道路两边排水及群众出行问题 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县乡村振兴局 | 大塘埠镇人民政府
2 | 大塘埠镇 | 六星村 | 否 | 乡村建设项目 | 大塘埠镇六星村海塘、旗塘尾、排高、松山下、新屋下小组道路建设项目 | 海塘、旗塘尾、排高、松山下、新屋下小组道路硬化1700平方米，厚0.18米 | 18.47 | 302 | 1200 | 24 | 76 | 2024年3-8月 | 完成通组道路硬化1700平方米、解决海塘、旗塘尾、排高、松山下、新屋下小组302户1200人出行难问题 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县乡村振兴局 | 大塘埠镇人民政府
3 | 新田镇 | 周坑村 | 否 | 乡村建设项目 | 新田镇周坑村坪江脑桥梁重建项目 | 重建周坑村坪江脑桥梁一座，长25米，宽3.5米 | 50 | 43 | 208 | 6 | 16 | 2024年3-8月 | 完成周坑村坪江脑桥梁一座，解决43户208人群众出行不便问题 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县乡村振兴局 | 新田镇人民政府
4 | 大桥镇 | 中塅村 | 县定 | 乡村建设项目 | 大桥镇中塅村中塅组水渠建设项目 | 中塅组修建混凝土水渠长200米，宽0.8米，高0.8米，壁厚0.15米 | 10 | 34 | 135 | 12 | 39 | 2024年3-8月 | 完成混凝土水渠长200米，解决中塅组蔬菜产业发展排水问题 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县乡村振兴局 | 大桥镇人民政府
5 | 古陂镇 | 古陂村 | 否 | 乡村建设项目 | 古陂村马路高至上圩背公路建设项目 | 新建马路高至上圩背水泥公路长200米、宽3.5米，涵管2组，安全柱6个 | 10 | 172 | 667 | 13 | 46 | 2024年3-8月 | 完成马路高至上圩背组道路硬化长200米，解决172户667人出行不便问题 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县乡村振兴局 | 古陂镇人民政府
6 | 正平镇 | 中坝村 | 县定 | 乡村建设项目 | 正平镇中坝村道路维修项目 | 中坝村路面拆除并修复路面1575平方米，厚0.18米，0.1米碎石垫层 | 27 | 120 | 564 | 32 | 135 | 2024年3-8月 | 完成路面拆除并修复路面1575平方米，解决120户564人群众出行不便问题 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县乡村振兴局 | 正平镇人民政府
7 | 安西镇 | 岗背村 | 否 | 乡村建设项目 | 安西镇岗背村新屋下、湾内至老屋下小组通组公路建设项目 | 新屋下、湾内至老屋下小组新建通组公路长420米、宽3.5米、厚0.18米 | 16.4 | 128 | 493 | 24 | 82 | 2024年3-8月 | 完成道路硬化420米，解决128户493人出行难和运输生产物资问题 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县乡村振兴局 | 安西镇人民政府
8 | 正平镇 | 坝上村 | 否 | 乡村建设项目 | 正平镇坝上村便民桥建设项目 | 新建便民桥长10米、宽3.5米、高3米，桥面厚0.2米 | 7 | 278 | 1305 | 30 | 72 | 2024年3-8月 | 完成便民桥梁建设，解决坝上村278户1305人村民出行便利问题 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县乡村振兴局 | 正平镇人民政府
小计 | [6 empty] | 143.87