## 指标体系
信丰县城区公办幼儿园建设项目支出绩效评价表
| 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 82.4448 |  | 82.44% | 17.5552
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点) | 分值 | 评分标准 | 项目实际情况描述 | 评价得分 | 扣分原因 | 资料依据 | 核对
决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.5 | 符合政策得0.5分，不符合得0分 | 符合 | 0.5 | 无 |  | 0
[7 empty] | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.5 | 符合政策得0.5分，不符合得0分 | 符合 | 0.5 | 无 |  | 0
[7 empty] | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 0.5 | 相符得0.5分，不符合得0分 | 符合 | 0.5 | 无 |  | 0
[7 empty] | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | 0.5 | 相符得0.5分，不符合得0分 | 符合 | 0.5 | 无 |  | 0
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 0.5 | 按照规定得0.5分，否则得0分 | 符合 | 0.5 | 无 |  | 0
[7 empty] | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 0.5 | 符合得0.5分，不符合得0分 | 符合 | 0.5 | 无 |  | 0
[7 empty] | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 一项未完成，扣0.5分，扣完为止 | 符合 | 1 | 无 |  | 0
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标 | 0.5 | 设定绩效目标得0.5分，否则本项0分 | 符合 | 0.5 | 无 |  | 0
[7 empty] | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.5 | 相关得0.5分，否则0分 | 符合 | 0.5 | 无 |  | 0
[7 empty] | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.5 | 相符得0.5分，否则0分 | 校舍及采购的配套设施出现较多闲置 | 0 | 规划建设学位较规划增加较多，但同时会导致前期建设和采购设备占用资金，易带来资金成本的浪费，扣0.5分 |  | 0.5
[7 empty] | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.5 | 匹配得0.5分，否则0分 | 城北幼儿园出现挡土墙未规划设计，出现预算不足现象，导致校舍东部右角部分面积未如期建设 | 0 | 扣0.5分 | 城北幼儿园规划以及现场了解 | 0.5
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 目标细分得1分，否则得0分 | 细化不够 | 0.5 | 绩效目标设置要求细化分解，扣0.5分 |  | 0.5
[7 empty] | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 | 目标清晰、可衡量得2分，缺一项扣1分，扣完为止 | 细化不够 | 1 | 部分指标存在不清晰情况，扣1分 |  | 1
[7 empty] | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 相对应得1分，否则0分 | 规划建设班级为12个班级的建设规模，实际建设规模为18个班级，可提供学位增加，但与目前情况比，资源存在相当一部分建设经费的闲置 | 0 | 扣1分 |  | 1
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1 | 经过论证得1分，否则0分 | 符合 | 1 |  |  | 0
[7 empty] | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 1 | 匹配得1分，否则0分 | 符合 | 1 |  |  | 0
[7 empty] | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 1 | 依据充分且按照标准得1分，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 预算项目存在部分工程未纳入预算，如监控设备等 | 0.5 | 扣0.5分 |  | 0.5
[7 empty] | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 匹配得1分，其他情况酌情扣分 | 存在资金用于其他幼儿园项目支出情况 | 0.5 | 扣0.5分 |  | 0.5
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 0.5 | 分配依据充分得0.5分，否则0分 | 符合 | 0.5 |  |  | 0
[7 empty] | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 0.5 | 分配依据充分得0.5分，否则0分 | 存在资金用于非专项债券幼儿园项目支出情况 | 0 |  |  | 0.5
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | 3*资金到位率 | 预算资金12500万元，实际到位资金12500万元，资金到位率100% | 3 |  |  | 0
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 | 3*预算执行率 | 实际到位资金12500万元；实际执行支出资金79423359.83元，预算执行率为63.54% | 1.27 |  |  | 1.73
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 0.5 | 符合得0.5分，发现一项不得分 | 符合 | 0.5 |  |  | 0
[7 empty] | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 0.5 | 程序和手续完整得0.5分，否则0分 | 符合 | 0.5 |  |  | 0
[7 empty] | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 0.5 | 符合得0.5分，不符合得0分 | 存在其他幼儿园建设使用本项目资金的情况、奥兴小学支出设计费 | 0 |  |  | 0.5
[7 empty] | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2.5 | 存在一项情况，扣0.5分，扣完为止 | 存在其他幼儿园建设使用本项目资金的情况、奥兴小学支出设计费 | 1.5 |  |  | 1
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 2 | 制度健全得2分，缺一项扣1分，扣完为止 | 符合 | 2 |  |  | 0
[7 empty] | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 制度合法、合规、完整得2分，缺一项扣1分，扣完为止 | 符合 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | 制度执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①招投标流程是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 2 | 符合要求得2分，否则0分 | 符合 | 2 |  |  | 0
[7 empty] | ②招投标相关手续是否齐全 | 2 | 符合要求得2分，否则0分 | 符合 | 2 |  |  | 0
[7 empty] | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 符合要求得1分，存在1项不齐全、及时归档情况扣0.5分，扣完为止 | 符合 | 1 |  |  | 0
[7 empty] | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 符合要求得1分，存在落实不到位酌情扣分 | 符合 | 1 |  |  | 0
产出 | 30 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 12 | 新增公办幼儿园数量 | 公办幼儿园建设（收购）完成率=实际新增幼儿园数量/计划新增数量 | 4 | 幼儿园建设（收购）完成率*4 | 计划新建3所幼儿园，收购2所幼儿园，已建成3所，收购1所，建设完成率为80% | 3.2 | 根据计算，扣0.8分 |  | 0.8
[6 empty] | 新增公办幼儿园面积 | 公办幼儿园建设（收购）面积完成率=实际新增幼儿园面积/计划新增面积相比较 | 4 | 公办幼儿园建设（收购）面积完成率*4 | 规划建筑面积：22212.73平方米 实际建设面积（初验）：22073.89平方米 建设面积完成率为99.37% | 3.9748 | 根据计算，扣0.03分 |  | 0.0252
[6 empty] | 新增公办幼儿园学位 | 公办幼儿园学位建设完成率=实际新增学位量/计划新增学位量 | 4 | 公办幼儿园学位建设完成率*4，得分不超过4分 | 规划建设学位1440个，实际建成学位1920个，学位建设完成率为133.33% | 4 | 规划建设学位1440个，实际建成学位1920个，学位建设完成率为133.33% |  | 0
|  |  |  | 产出质量 | 12 | 幼儿园工程质量 | 考核项目建设的使用方、甲方、施工方、消防验收是否齐全 | 4 | 存在一项不齐全情况，扣1分，扣完为止 | 城南幼儿园未完成消防验收便投入使用 | 3 | 初级验收合格，城南幼儿园未完成消防验收便投入使用 | 验收合格表、消防验收意见表 | 1
[6 empty] | 幼儿园建设装修质量 | 考核项目建设装修及配套质量，查看验收情况，是否使用环保材料等 | 4 | 验收报告合格率 | 初级验收合格，城南幼儿园未完成消防验收便投入使用 | 3 | 初级验收合格，城南幼儿园未完成消防验收便投入使用 | 验收合格表、消防验收意见表 | 1
[6 empty] | 生均建筑面积 | 生均建筑面积≧10.44㎡ | 2 | 每一所幼儿园不达标扣分0.5分，扣完为止 | 符合 | 2 | 无 | 2021年2月25日国务院教育督导委员会办公室发布《关于县域学前教育普及普惠督导评估有关事项的补充通知》（国教督办函[2021]8号）规定，生均建筑面积≥10.44㎡。 | 0
[6 empty] | 室外游戏场地生均面积 | 室外游戏场地生均面积≧4㎡ | 2 | 每一所幼儿园不达标扣分0.5分，扣完为止 | 马鞍山幼儿园室外游戏场地生均面积3.5平方米，城北幼儿园室外游戏场地生均面积3.1平方米；桃江幼儿园室外游戏场地生均面积2平方米 | 0.5 | 3家不达标，扣1.5分 | 2021年2月25日国务院教育督导委员会办公室发布《关于县域学前教育普及普惠督导评估有关事项的补充通知》（国教督办函[2021]8号）规定，室外游戏场地生均面积≥4㎡ | 1.5
|  |  |  | 完成及时性 | 4 | 工程是否及时完工 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 2 | 及时完成，得满分 | 计划2020年12月31日竣工，实际竣工日期为2021年3月7日 | 0 | 开工、竣工不及时，扣分2分 |  | 2
[6 empty] | 验收是否及时 | 实际验收时间与计划验收完成时间比较 | 2 | 及时完成，得满分 | 城南幼儿园未完成消防验收便投入使用 | 1 | 1家未进行消防验收，便投入使用，扣分1分 |  | 1
|  |  |  | 成本节约率 | 2 | 成本节约率 | （已完成建设或收购幼儿园的预算资金-实际支出）/已完成建设或收购幼儿园的预算资金 | 2 | 资金未超出预算，得满分 | 已完成建设或收购幼儿园的预算投资为9707万元 实际已发生支出7942元 | 2 | 无 |  | 0
效益 | 35 | 项目效益 | 35 | 经济效益 | 8 | 入园成本降低率 | (私立幼儿园保教费平均收费标准-公办幼儿园预计平均收费标准)/私立幼儿园保教费平均收费标准 | 8 | 入园成本降低率降低率≥50%，得8分； 30%≤入园成本降低率降低率＜50%,得6分； 10%≤入园成本降低率降低率＜30%,得4分； 0＜入园成本降低率降低率＜10%,得1分； 入园成本降低率降低率≤0，不得分 | 据了解，信丰县私立幼儿园平均每学期收费4360元；公办幼儿园平均每学期收费2150元； 入园成本降低率为50.69% | 8 | 无 |  | 0
|  |  |  | 社会效益 | 7 | 全县学前三年毛入园率 | 考核2021年9月毛入园率是否达到教育部要求 | 4 | 达到标准，得满分；未达标准不得分 | 根据数据统计，全县2021秋季全县学前三年入园率为94.02% | 4 | 无 | 2020年7月30日江西省人民政府教育督导委员会发布《关于印发江西省县域学前教育普及普惠督导评估实施办法的通知》（赣教督委字[2020]8号)规定，学前三年毛入园率达到85%。 | 0
[6 empty] | 公办在园幼儿占比提高 | 2021年秋季公办在园幼儿占比-2020年秋季公办在园幼儿占比 | 3 | 公办在园幼儿占比提高≥5%，得7分 3%≤公办在园幼儿占比提高＜5%,得5分； 1%≤公办在园幼儿占比提高＜3%,得3分； 0＜公办在园幼儿占比提高＜1%,得1分； 公办在园幼儿占比提高≤0%,不得分； | 根据统计，信丰县2020年秋季公办在园幼儿为8957人，全县在园29198，占比30.68%；2021年秋季公办在园幼儿为10218人，全县在园28422，占比35.95%；占比提高达5.27%，得3分 | 3
|  |  |  | 可持续性影响 | 10 | 持续缓解入园难问题效果 | 考核项目的建设对持续环节入园难入园贵问题的效果 | 5 | 根据问卷情况统计 | 84.9%的人认为能缓解入园难问题 | 5 | 无 |  | 0
[6 empty] | 基础教育条件持续提高 | 考核项目的建设对基础教育条件的持续性影响 | 5 | 定性指标 | 有继续增加公办幼儿园的建设计划，能持续提高基础教育条件 | 5 | 无 |  | 0
|  |  |  | 满意度 | 10 | 教师满意度 | 受益对象满意度 | 5 | 满意率≥95%，得分为5分； 85%≤满意率＜95%，得分为4分 75%≤满意率＜85%，得分为3分 60%≤满意率＜75%，得分为2分 满意率＜60%，该项不得分 | 根据教师问卷中第5、6、7题问卷计算的平均满意度为88.33% | 4 |  |  | 1
[6 empty] | 群众满意度 | 受益对象满意度 | 5 | 满意率≥95%，得分为5分； 85%≤满意率＜95%，得分为4分 75%≤满意率＜85%，得分为3分 60%≤满意率＜75%，得分为2分 满意率＜60%，该项不得分 | 满意度为93.64% | 4 |  |  | 1
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 82.4448 |  |  | 17.5552

## 简表
信丰县城区公办幼儿园建设项目 绩效评价指标评分简表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 实际得分
决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 2 | 1
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 1.5
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 4 | 3
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.5
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 1.27
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 2.5
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 4 | 4
|  |  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6
产出 | 30 | 产出数量 | 12 | 新增公办幼儿园数量 | 4 | 3.2
|  |  |  | 新增公办幼儿园面积 | 4 | 3.9748
|  |  |  | 新增公办幼儿园学位 | 4 | 4
|  | 产出质量 | 12 | 幼儿园工程质量 | 4 | 3
|  |  |  | 幼儿园建设装修质量 | 4 | 3
|  |  |  | 生均建筑面积 | 2 | 2
|  |  |  | 室外游戏场地生均面积 | 2 | 0.5
|  | 完成及时性 | 4 | 工程是否及时完工 | 2 | 0
|  |  |  | 验收是否及时 | 2 | 1
|  | 成本节约率 | 2 | 资金节约率 | 2 | 2
效益 | 35 | 经济效益 | 8 | 入园成本降低率 | 8 | 8
|  | 社会效益 | 4 | 全县学前三年毛入园率 | 4 | 4
|  |  | 3 | 公办在园幼儿占比提高 | 3 | 3
|  | 可持续影响 | 10 | 持续缓解入园难问题效果 | 5 | 5
|  |  |  | 基础教育条件持续提高 | 5 | 5
|  | 满意度 | 10 | 教师满意度 | 5 | 4
|  |  |  | 社会满意度 | 5 | 4
合计 | 100 | —— | 100 | —— | 100 | 82.4448

## Sheet1
表1 信丰县5G+VR超感教室项目
绩效评价指标评分简表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 实际得分
决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 3.5
|  | 绩效目标 | 6 | 2.5
|  | 资金投入 | 5 | 3.5
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 6.77
|  | 组织实施 | 10 | 10
产出 | 30 | 产出数量 | 12 | 11.17
|  | 产出质量 | 12 | 9
|  | 完成及时性 | 4 | 1
|  | 成本节约率 | 2 | 2
效益 | 35 | 经济效益 | 8 | 8
|  | 社会效益 | 7 | 7
|  | 可持续影响 | 10 | 10
|  | 满意度 | 10 | 8
合计 | 100 | - | 100 | 82.44