信丰县人民政府办公室文件

信府办字〔2022〕118号

信丰县人民政府办公室

关于印发《信丰县客家文化（赣南）生态保护

实验区建设整改工作方案》的通知

各乡（镇）人民政府、县政府各部门、县直、驻县各单位：

现将《信丰县客家文化（赣南）生态保护实验区建设整改工作方案》印发给你们，请按照方案认真组织实施。

2022年6月7日

信丰县客家文化（赣南）生态保护实验区建设

整改工作方案

根据《赣州市人民政府办公室关于印发客家文化（赣南）生态保护实验区建设整改工作方案的通知》（〔2022〕37号）文件精神，为加强客家文化（赣南）生态保护实验区（以下简称实验区）建设，确保整改工作有序有力推进，现结合信丰县实际，制定如下整改方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》（厅字〔2021〕31号）精神，严格执行《国家级文化生态保护区管理办法》（文化和旅游部令第 1号）和《文化和旅游部办公厅关于开展2021年度国家级文化生态保护实验区建设成果验收工作的通知》（办非遗发〔2021〕69号）有关规定，紧紧围绕文化和旅游部对实验区验收工作提出的意见，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作”的原则，着力解决突出问题，全面推进实验区建设存在问题的整改落实，力争达到建设成果验收标准，努力推动整改工作转化为我县优秀传统文化创造性转化、创新性发展的不竭动力。

二、整改内容及步骤

全县集中整改工作时间为1年（2021年12月至2022年11月），分四个阶段进行：

（一）安排部署阶段（2021年12月-2022年5月）

全市整改工作会议后，适时召开我县整改工作会议，安排部署整改工作。

责任单位：县文广新旅局

完成时限：2022年5月底

（二）落实整改阶段（2022年1月-8月）

1.成立推进专班。把客家文化（赣南）生态保护实验区建设工作纳入经济社会发展相关规划，纳入考核评价体系。加强干部培训，将国家级客家文化（赣南）生态保护区创建理念纳入干部教育课程或内容。

责任单位：县文广新旅局、县发改委、县委组织部、县委党校

完成时限：2022年6月底

2.完善职能机制。统筹谋划客家文化（赣南）生态保护实验区工作机构建设，进一步理顺机构职能。单独设立信丰县非物质文化遗产保护中心，增加人员编制，健全工作队伍，使工作力量与职责任务相适应，负责实验区建设相关具体工作。成立信丰县民间非遗研究院，加强客家文化（赣南）生态保护实验区建设工作。县文广新旅局负责进行业务指导，进一步强化非遗保护、自然资源、文化遗产等文化生态保护，重大事项及时向县政府报告。

责任单位：县委编办、县文广新旅局

完成时限：2022年6月底

3.落实经费保障。根据文化和旅游部要求，在建设期内将客家文化（赣南）生态保护实验区建设经费列入本级财政预算，加大传承保护活动经费投入，设立客家文化（赣南）生态保护实验区一定的专项经费为独立科目。

责任单位：县财政局、县文广新旅局

完成时限：2022年6月底

4.完善场馆建设。加快推进文化公园非遗展厅建设，7月份完成布展并开放，作为展示信丰非遗文化的对外窗口；打造以文化公园非遗展馆为中心，整合周边的广场舞台、露天剧场、轻钢附属房、金街等展览、展演以及文创资源和特色文化一条街；加快推进古陂东山书院蓆狮、犁狮展厅，古陂龙舟展厅建成开放；完善谷山景区非遗展厅、信丰一小手端木偶戏传习所、信丰中专非遗传承基地、信丰蓝染工作坊、信丰香干萝卜制作技艺展示场所建设；丰富花园路社区非遗工坊内容并长期对外开放；加快推进安西田垅畲族风情园建设，8月份全面开放。

责任单位：县文广新旅局、城市社区党工委、发控集团、古陂镇、嘉定镇、安西镇

完成时限：2022年8月底

5.浓厚保护氛围。按照国家级文化生态保护区建设“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的目标，以创建“全国文明县城”的力度，举办丰富多彩的非遗传承实践活动；加强古陂镇圩镇氛围营造；抓住旅游日、文化和自然遗产日等契机，大力开展非遗进校园、进景区、进社区活动；在公共空间（汽车站、火车站、高速路、景区广场等）通过条幅、LED屏广泛宣传，悬挂客家文化（赣南）生态保护实验区标识牌；借助信丰之窗、信丰新闻、信丰文旅、文化馆等新媒体平台大力宣传推广，形成浓厚宣传氛围；教体局需向全县中小学生广泛发放非遗宣传手册、倡议书；非遗馆、非遗传习所、非遗扶贫工坊、非遗基地等传承体验设施要实现六个“有”，一有悬挂醒目的标识牌，二有悬挂国家级文化生态保护区管理办法和客家文化（赣南）生态保护实验区管理办法，三有悬挂赣州市非遗代表性项目管理办法，四有悬挂赣州市非遗项目代表性传承人管理办法，五有悬挂传承设施（非遗馆、非遗传习所、非遗扶贫工坊或非遗基地）简介，六有悬挂保护传承工作动态、活动掠影等。

责任单位：县委宣传部、县文广新旅局、县教体局、县交通局、县城管局、县融媒体中心、县发控集团、县联通分公司、县电信分公司、县移动分公司

完成时限：2022年8月底

6.提升整体保护成果。梳理客家文化生态相关的非遗、自然生态、文化遗产等建设成果，加大对有关成果的文字、图片、音频、视频和实物资料的搜集、整理、保存和利用。制作信丰客家文化（赣南）生态保护区宣传片、宣传册，鼓励学校、社会机构等参与相关研究，推进成果转化利用，不断提升整体保护水平。

责任单位：县文广新旅局

完成时限：2022年8月底

（三）整改总结阶段（2022年9月）

1.加强沟通汇报。加强与市文广局、市非遗中心沟通汇报，争取市文广局、市非遗中心对信丰县整改验收工作的指导。

责任单位：县文广新旅局

完成时限：2022年9月底

2.组织整改督查。成立客家文化（赣南）生态保护实验区建设成果验收工作督查组，以不定期督查、专项督查、明察暗访等多种形式对各责任单位落实整改方案和验收工作任务开展督查。召开整改会议，听取整改意见，查漏补缺，确保整改验收工作全面落地。

责任单位：县文广新旅局

完成时限：2022年9月底

（四）准备验收阶段（2022年10月）

准备验收材料。根据市文广局、市非遗中心指导意见，进一步完善整改工作任务，准备验收材料。

责任单位：县文广新旅局

完成时限：2022年10月底

三、整改要求

（一）高度重视，加强领导。成立以县政府主要领导为组长，县委、县政府分管领导为副组长，县委组织部、县委宣传部、县文广新旅局、县委编办、县发改委、县委党校、县教体局、县财政局、县交通局、县城管局、县融媒体中心、城市社区党工委、发控集团、县联通分公司、县电信分公司、县移动分公司以及各乡（镇）政府主要负责同志为成员的客家文化（赣南）生态保护实验区建设整改工作领导小组，整改领导小组下设办公室在县文广新旅局，县文广新旅局局长任办公室主任。

（二）明确职责，落实责任。各责任单位要明确职责，认真落实整改措施，明确整改时限，确保整改取得实效。

（三）扎实整改，强化督查。整改领导小组办公室负责协调推进整改工作，研究解决整改过程中出现的新情况、新问题，确保整改工作高效、有序开展。

（四）限时推进，确保成效。各成员单位要在规定的时限内完成整改任务，并适时报告整改情况。同时，要巩固整改成果，并长期保持，以确保顺利通过验收。

附件：信丰县客家文化（赣南）生态保护实验区建设整改工

作任务清单

信丰县客家文化（赣南）生态保护实验区建设

整改工作任务清单

根据《赣州市人民政府办公室关于印发客家文化（赣南）生态保护实验区建设整改工作方案的通知》（〔2022〕37号）文件及《客家文化（赣南）生态保护实验区建设成果验收工作任务清单》要求，结合我县情况，制定本任务清单：

- 县委组织部、县委党校

负责将国家级客家文化（赣南）生态保护区创建理念纳入干部教育课程或内容。

- 县委宣传部（融媒体中心）

负责牵头重点打造以文化公园为中心的特色文化街区，协调各新闻媒体开设专栏，宣传介绍我县客家文化生态保护成果及活动。

- 县财政局

按要求设立客家文化（赣南）生态保护实验区建设专项资金的独立科目，列入本级财政预算，每年不少于20万专项资金。

- 县委编办

出具相关文件，明确成立信丰县非物质文化遗产保护中心，进一步理顺机构职能，健全工作队伍。

- 县发改委

负责将实验区纳入经济发展相关规划，并提供相关佐证。

- 县文广新旅局

1.牵头落实实验区建设整改工作；

2.落实本地氛围营造，开展宣传工作，做好信丰客家文化（赣南）生态保护区宣传片、宣传册；

3.开展系列非遗展示展演活动；

4.完成信丰非遗馆建设工作，推进7月建成开放；

5.成立客家文化（赣南）生态保护实验区建设成果验收工作督查组，以不定期督查、专项督查、明察暗访等多种形式对各责任单位落实整改方案和验收工作任务开展督查；

6.对接上级主管部门，根据市文广局、市非遗中心指导意见，进一步完善整改工作任务，准备验收材料。

- 县交通局

1.协调城管局、发控集团落实本地高铁站、火车站、汽车站、公交车站、高速公路服务区等交通集聚场所增设实验区建设宣传内容；

2.负责出租车、公交车车身宣传。

- 县城管局

1.配合交通局落实本县高铁站、火车站、汽车站、公交车站、高速公路服务区等交通集聚场所增设实验区建设宣传内容；

2.负责本县户外实验区建设宣传以及活动的指导和管理。

- 城市社区党工委

1.协调各社区办公点、城区各主要街道和路口等重点场所增设实验区建设宣传栏、宣传标语；

2.正常开放城南花园非遗工坊。

- 县教体局

负责向全县中小学生发放倡议书，配合文广新旅局开展非遗进校园工作。

- 各乡（镇）人民政府

正常开放辖区内所有非遗传习所、民俗馆、村史馆，在主要街道、路口、景点、乡村振兴示范点等加大宣传力度，积极开展非遗传承和展演、展示活动，营造浓厚氛围。古陂镇负责浓厚非遗小镇氛围，加大宣传力度，在圩镇悬挂标语及宣传牌，完成东山书院非遗展厅布展、开放工作，举办龙舟赛及其他非遗活动。嘉定镇要完善信丰蓝染工作坊、信丰香干萝卜制作技艺展示场所。安西镇要加快推进安西田垅畲族风情园建设，8月份全面开放。

- 发控集团

1.参与重点打造以文化公园为中心的特色文化街区，并负责运营；

2.完善谷山景区非遗展厅，协调非遗进景区组织工作。负责信丰各景区、景点（谷山景区、赣南脐橙产业园、圣塔广场等）的宣传，包括但不局限于横幅、旗帜、视频等方式；

3.配合交通局落实本县高铁站、火车站、汽车站、公交车站、高速公路服务区等交通集聚场所增设实验区建设宣传内容。

- 县联通分公司、县电信分公司、县移动分公司

负责每月向信丰境内推送2条宣传信息，持续推送至验收结束。

抄送：县委办，县人大常委会办，县政协办。

信丰县人民政府办公室                  2022年6月7日印发